## Sheet1
STT | Rủi ro | Xác suất | Thời gian | Mức Độ | Người chiu TN | Khắc phục
1 | Người dùng không thanh toán đủ cho dự án | 1 | 1 | 6 | Nguyễn Thanh Tùng | Thỏa thuận, kiện
2 | Phiên bản phần cứng, phần mềm thay đổi trong khi làm dự án | 3 | 2 | 6 | Nguyễn Minh Nhật | Người mua nên yêu cầu phiên bản mới nhất hoặc sử dụng giải pháp trọn gói
3 | Giao diện tới các hệ thống nội bộ và hệ thống bên ngoài có thể không hoàn thành đúng hạn | 2 | 1 | 2 | Lâm Tuấn Phát | Bắt đầu sớm, quy định chuẩn kết nối Cập nhật hệ thống cũ lên chuẩn mới Làm việc ngay với các hệ thống bên ngoài để thống nhất chuẩn
4 | Triển khai thử nghiệm có thể không đầy đủ cho việc xác định đảm bảo hiệu năng khi triển khai diện rộng | 2 | 1 | 2 | Lâm Tuấn Phát | Chuẩn bị kiểm tra và tuân theo kế hoạch thử nghiệ và những nghiệp vụ thiết yếu bắt buộc phải thử nghiệm
5 | Phạm vi yêu cầu có thể tăng, dẫn đến thiếu kinh phí | 3 | 2 | 6 | Nguyễn Thanh Tùng | Mọi thay đổi về phạm vi sẽ phải qua tiến trình phê duyệt sự thay đổi và phải đảm bảo phù hợp với kinh phí được phê duyệt trước đó
6 | Nhân viên rời dự án giữa chừng | 3 | 3 | 6 | Nguyễn Thanh Tùng | Tạo ra cơ hội thăng tiến học tập tại nước ngoài. Lắng nghe cán bộ, đánh giá và áp dụng cải tiến của họ vào công việc
7 | Người dùng từ chối sử dụng hệ thống mới | 2 | 1 | 5 | Nguyễn Minh Nhật | Thuyết phục, tập huấn
8 | Người dùng có thể không biết cách sử dụng hệ thống mới | 2 | 3 | 6 | Nguyễn Minh Nhật | Thực hiện đào tạo và hỗ trợ người dùng kiến thức về hệ thống mới.Biên soạn tập hợp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng
9 | Lãnh đạo ở các cơ quan trực thuộc có thể không ủng hộ hệ thống mới | 1 | 3 | 3 | Nguyễn Thanh Tùng | Lãnh đạo cấp cao quan tâm thường xuyên tới dự án thường xuyên gửi những báo cáo về dự án tới cấp dưới
10 | Thảm họa có thể không mong muốn | 2 | 3 | 6 | Lâm Tuấn Phát, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Minh Nhật | Yêu cầu rõ ràng và cụ thể, yêu cầu kịch bản kiểm tra hệ thống phòng ngừa thảm họa
11 | Lộ mã nguồn | 4 | 4 | 6 | Lâm Tuấn Phát, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Minh Nhật | Đảm bảo bảo mật an toàn tuyệt đối, liệt kê các rủi ro có thể xảy ra với việc lộ mã nguồn. Đưa ra các biện phBáo cáo lên ban quản lý dự án những vấn đề này để chỉ ra ảnh hưởng tới quy trình nghiệp vụ và chiến lược kinh doanh.áp phòng chống
12 | Có những yêu cầu nghiệp vụ đặc biệt mà dự án không thể đáp ứng | 2 | 2 |  | Nguyễn Minh Nhật | Báo cáo lên ban quản lý dự án những vấn đề này để chỉ ra ảnh hưởng tới quy trình nghiệp vụ và chiến lược kinh doanh.