## Sheet1
Nguyễn Công Đạt - 1911061157
Trần Văn Hữu - 1911065580
[16 empty] | 12 | 3 | 15
Cài đặt môi trường
0 | 2 | 2 |  | 2 | 5 | 7 |  | 7 | 3 | 10 |  | 10 | 2 | 12 |  | 12 | 2 | 14 |  | 15 | 10 | 25
Thành lập nhóm |  |  |  | Khảo sát khách hàng |  |  |  | Phát thảo dự án |  |  |  | Phân công công việc lập trình |  |  |  | Ưóc tính chi phí |  |  |  | Phân tích thiết kế
[16 empty] | 12 | 2 | 14
Xác định rủi ro ban dầu
[18 empty] | 25 | 7 | 32 |  | 25 | 10 | 35
[18 empty] | Thiết kế giao diện |  |  |  | Thiết kế chức năng
[20 empty] | 35 | 30 | 65
Lập trình
[18 empty] | 65 | 3 | 68 |  | 65 | 3 | 68
[18 empty] | Fix Bug |  |  |  | Kiểm thử
| 95 | 1 | 96 |  | 90 | 5 | 95 |  | 88 | 2 | 90 |  | 73 | 15 | 88 | 70 | 3 | 73 |  | 68 | 2 | 70
| Kết thúc và nghiệm thu |  |  |  | Cài Đặt |  |  |  | Fix Bug |  |  |  | UAT |  |  | Fix Bug |  |  |  | Demo

## Sheet2
2022-05-24 |  |  | 2022-05-23
 | time axis 2022-05-23 to 2022-10-10
Công việc | Ngày bắt đầu | ngày kéo dài | Ngày kết thúc | time axis 2022-05-23 to 2022-10-10
Thành lập nhóm | 2022-05-23 | 2 | 2022-05-24
Khảo sát khách hàng | 2022-05-25 | 5 | 2022-05-31
Phát thảo dự án | 2022-06-01 | 3 | 2022-06-05
Phân công công việc lập trình | 2022-06-06 | 2 | 2022-06-07
Cài đặt môi trường | 2022-06-08 | 3 | 2022-06-12
Ưóc tính chi phí | 2022-06-08 | 2 | 2022-06-09
Xác định rủi ro ban đầu | 2022-06-08 | 2 | 2022-06-09
Phân tích thiết kế | 2022-06-13 | 10 | 2022-06-26
Thiết kế giao diện | 2022-06-23 | 7 | 2022-07-03
Thiết kế chức năng | 2022-06-23 | 10 | 2022-07-06
Lập trình | 2022-07-07 | 30 | 2022-08-17
Fix bug | 2022-08-18 | 3 | 2022-08-22
Kiểm Thử | 2022-08-18 | 3 | 2022-08-22
Demo | 2022-08-23 | 2 | 2022-08-24
Fix bug | 2022-08-25 | 3 | 2022-08-29
UAT | 2022-08-30 | 15 | 2022-09-19
Fix bug | 2022-09-20 | 2 | 2022-09-21
Cài đặt | 2022-09-22 | 5 | 2022-09-28
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

## Sheet3
Vấn đề | Số lượng mẫu | Tỉ lệ
Lỗi đăng nhập | 400 | 18.6916
Lỗi chính tả | 500 | 23.3645
Truy vấn thông tin sai | 300 | 14.0187
Nút bấm không phản hồi | 300 | 14.0187
Không chặn kí tự đặc biệt | 250 | 11.6822
Hiển thị sai ngày | 200 | 9.3458
Không xóa dữ liệu cũ khi truy vấn mới | 150 | 7.0093
Bị crash chương trình | 40 | 1.8692
2140
This chart isn't available in your version of Excel. Editing this shape or saving this workbook into a different file format will permanently break the chart.